## PATCS 2018
PATCS Ejercicio Fiscal 2018 (Ciclo Escolar 2017-2018) Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social de la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior | [42 empty] | VACACIONES IPES
CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES
Actividades de Contraloría Social | Responsable | Unidad de Medida | Meta | Calendarización | Calendarización de las Actividades
Ejercicio fiscal 2018
Planeación |  |  |  |  | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4
Designación del Responsable de Contraloría Social de la Instancia Normativa ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) | Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior (CNBES) | Oficio de nombramiento | 1 | 4a. Semana de enero 2018
Solicitar ratificación o designación de responsables de contraloría social a los ejecutores estatales | CNBES | oficio | 39 | 3a. Semana de enero 2018
Elaboración y envió de cartas responsivas | CNBES | oficio | 79 | 4a. semana de enero 2018
Elaboración y envío a la SFP de documentos normativos: Esquema, Guía Operativa y Plan Anual de Trabajo de Contraloría Social en un plazo no mayor a 20 días hábiles posteriores al inicio del ejercicio fiscal. | CNBES | Documentos rectores | 3 | 3a. Semana de enero 2018
Elaboración del contenido de los materiales de difusión y capacitación y material de apoyo | CNBES | Documentos | 2 | 2a. Semana de enero 2018
Captura de los documentos validados por SFP, estructura operativa, distribución del presupuesto a vigilar; distribución de materiales de difusión y capacitación | CNBES | Capturas en el SICS | 100% | 3a. Semana de febrero 2018
Alta (carga) y actualización en el SICS de las Instancias Ejecutoras para la captura de las actividades de promoción de CS efectuadas. | CNBES | Capturas en el SICS | 39 | 3a. Semana de febrero 2018
Envío de documentos validados por la SFP a los ejecutores estatales; con la solicitud de elaborar y remitir los PETCS a la CNBES | CNBES | Oficios, correos electrónicos | 39 | 3a. Semana de febrero 2018
Asesoría por medios remotos a los Responsables Estatales o Institucionales de Contraloría Social en materia de Contraloría Social | CNBES | Correos, llamadas, skype | 39 | enero 2018- diciembre 2018 | bar: Julio 3 to Agosto 1
Ratificación o nombramiento del RCS por parte de la autoridad competente de la operación de la beca de manutención ante la IN | Responsable Estatal/ Institucional de la Contraloría Social (RCS) | oficio | 1 | 4a. Semana de enero 2018 | bar: Julio 3 to Agosto 1
Elaborar el Programa Estatal/Institucional de Trabajo de Contraloría Social y remitirlo a la CNBES para su conocimiento y sugerencias | RCS | Documento/ Programa de Trabajo | 1 | 4a. semana de enero 2018
Elaboración del contenido de los materiales de difusión y capacitación | RCS | documentos | 2 | 4. semana de enero de 2018
Elaboración de la Constancia de registro de los CCS y envío a la IN para conocimiento validación | RCS | documento | 1 | 1a. Semana de febrero de 2018
Programa de trabajo entre las IE y los OEC para llevar acabo alguna actividad de difusión, capacitación, recopilación de informes y seguimiento a quejas y denuncias. | RCS | documento/acuerdo/plan | 1 | de enero a marzo de 2018.
Promoción |  |  |  |  | Enero 1: Enero; Febrero 1: Febrero; Marzo 1: Marzo; Abril 1: Abril; Mayo 1: Mayo; Junio 1: Junio; Julio 1: Julio; Agosto 1: Agosto; Septiembre 1: Septiembre; Octubre 1: Octubre; Noviembre 1: Noviembre; Diciembre 1: Diciembre
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4
Difusión entre los beneficiarios la información de Contraloría Social, así como las Reglas de Operación vigentes publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2016 específicamente el Anexo 2: Beca de Manutención | RCS | Documentos | No. de Beneficiarios | 4a. Semana de febrero 1,2, semana de marzo de 2018 | bar: Julio 1 to Julio 2
Elaboración de las convocatorias necesarias para la constitución de Comités de Contraloría Social (CCS) a partir del mes de febrero de 2018 | RCS | Documento | 1 | 3a Semana de febrero de 2018 | bar: Julio 1 to Julio 2
Organizar y/o participar en las reuniones que se celebren con los beneficiarios de la beca de manutención ciclo escolar 2017-2018 para la constitución de los CCS | RCS | Actas Constitutivas | 258 45% de las IPES con beneficiarios | 4a. Semana de febrero 1,2,3 semana de marzo de 2018 | bar: Julio 1 to Julio 2
Capacitación y asesoría a los CCS por parte de los RCS en materia de Contraloría Social | RCS | documentos/lista de asistencia | 258 | febrero a diciembre de 2018 | bar: Julio 1 to Julio 2
Organizar y participar en las reuniones con los beneficiarios o los integrantes de los CCS, para que éstos expresen sus necesidades, opiniones, quejas o denuncias relacionadas con la ejecución de la beca de Manutención, la aplicación de los recursos públicos asignados a los mismos y el cumplimiento de las metas | RCS | Minutas de reunión | 258 | marzo, abril, mayo, junio 2018 (Debe de haber mínimo dos reuniones por ejercicio fiscal adicionales a las organizadas para constituir comités y para la entrega del apoyo) | bar: Julio 1 to Julio 2
Difundir y poner a disposición de los CCS y los beneficiarios de la Beca de Manutención los mecanismos locales de atención a quejas y denuncias, así como proporcionar la información referente a los mecanismos de atención a quejas y denuncias competencia del Gobierno Federal | RCS | tripticos, dipticos, posters etc., | 258 CCS constituidos y beneficiarios de la beca por estado | febrero a diciembre de 2018 | bar: Julio 1 to Julio 2
Concentrar y enviar a la Instancia normativa, para el caso de las IE estatales el número de IPES y para el caso de IE institucionales el número de planteles que cuentan con beneficiarios de la beca de manutención, así como el número de beneficiarios se tiene por institución y el monto federal asignado a cada institución. | RCS | documento | 1 | 1a. Semana de febrero de 2018 | bar: Julio 1 to Julio 2
Gestionar ante la Dirección de Comunicación de la CNBES la carga de los documentos normativos y actualización del portal de CS en la página http://www.becaseducacionsuperior.sep.gob.mx/2-principal/8-principal | CNBES | documentos | 13 | 3a y 4a semana de febrero 2018 | bar: Julio 1 to Julio 2
Gestionar ante la Dirección de Comunicación de la CNBES el diseño de los materiales de difusión y capacitación CS | CNBES | trípticos, dípticos, posters etc., | 4 | 3a y 4a semana de febrero 2018 | bar: Julio 1 to Julio 2
Remitir y/o entregar materiales de capacitación a las Instancias Ejecutoras/ RCS sobre las actividades de contraloría social | CNBES | documentos/ correos electrónicos | 2 | 3a. Semana de febrero 2018 | bar: Julio 1 to Julio 2
Capacitación a los RCS por parte de la Instancia Normativa en materia de Contraloría Social | CNBES | Presenciales, Correos, llamadas, skype | 39 | del mes de enero a diciembre de 2018
Seguimiento |  |  |  |  | Enero 1: Enero; Febrero 1: Febrero; Marzo 1: Marzo; Abril 1: Abril; Mayo 1: Mayo; Junio 1: Junio; Julio 1: Julio; Agosto 1: Agosto; Septiembre 1: Septiembre; Octubre 1: Octubre; Noviembre 1: Noviembre; Diciembre 1: Diciembre
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4
Captura del PETCS una vez validado por la IN; los datos del programa y las actividades de seguimiento de Contraloría Social | RCS | documento /Capturas en el SICS | 1 | 5 días hábiles de su aprobación por la IN | bar: Julio 1 to Julio 2
Capturar las actas constitutivas de los CCS en el SICS, de acuerdo al modelo “Acta Constitutiva del Comité de Contraloría Social” | RCS | documentos /Capturas en el SICS | 258 | 10 días hábiles posteriores a la fecha de constitución de los CCS | bar: Julio 1 to Julio 2
Capturar las reuniones con los beneficiarios o los integrantes de los CCS, para que éstos expresen sus necesidades, opiniones, quejas o denuncias relacionadas con la ejecución de la beca de Manutención, la aplicación de los recursos públicos asignados a los mismos y el cumplimiento de las metas | RCS | Minutas de reunión / cargas SICS | 516 | durante los 10 días hábiles posteriores a su realización (minutas de reunión). | bar: Julio 1 to Julio 2
Las actividades de capacitación y asesoría que realicen los RCS dirigidas a los funcionarios públicos, CCS y/o a los beneficiarios | RCS | Lista de asistencia/ Capturas en el SICS | 258 | deberán ser registradas en un plazo no mayor a 10 días hábiles posteriores a su ejecución (lista de asistencia) | bar: Julio 1 to Julio 2
Levantamiento y recolección del informe anual del Comité de Contraloría Social 20 días naturales antes de que concluya el ciclo escolar 2017-2018 | RCS | Formato de informe | 258 | 20 días naturales antes de que concluya el ciclo escolar 2017-2018 (formato 8) | bar: Julio 1 to Julio 2
Captura en el SICS de las siguientes actividades y documentos: | bar: Julio 1 to Julio 2
Registro de apoyos | RCS | Capturas en el SICS | 100% | segundo semestre del ciclo escolar 2017-2018; es decir primer semestre del ejercicio fiscal 2018 | bar: Julio 1 to Julio 2
Materiales de difusión elaborados por la IE y distribución de los materiales de difusión elaborados por la IN | bar: Julio 1 to Julio 2
Materiales de capacitación elaborados por la IE y distribución de los materiales de capacitación elaborados por la IN. | bar: Julio 1 to Julio 2
Registrar los CCS (acta de constitución, escrito libre y constancia de registro) |  | actas de constitución y constancia de registro documentos/ cargas en el SICS | 258 | 10 días hábiles posteriores a la fecha de constitución (acta de constitución, escrito libre y constancia de registro) | bar: Julio 1 to Julio 2
Formato de informe anual del Comité de Contraloría Social (anexo 8) | RCS | documento /Capturas en el SICS | 258 | 10 días hábiles posteriores a su recopilación | bar: Julio 1 to Julio 2
Dar seguimiento a las quejas y denuncias presentadas | RCS | Documentos /Análisis y canalización a las autoridades competentes | todas las presentadas durante el ciclo escolar 2017-2018 ejercicio fiscal 2018 | los términos serán de acuerdo a los establecidos en los mecanismos locales de atención a quejas y denuncias
Enviar los informes trimestrales sobre quejas y denuncias (recibidas, atendidas, seguimiento) | RCS | documento/ reportes | 4 | 2 días hábiles antes de finalizar el 1o. 2o. 3er y 4o Trimestralmente | bar: Julio 1 to Julio 2
Enviar los informes de fechas de pago requeridos por la IN (no aplica para las manutenciones pagadas por la CNBES) | RCS | documento/ reportes | 4 | 3 días hábiles antes de finalizar el 1o. 2o. 3er y 4o Trimestralmente | bar: Julio 1 to Julio 2
Enviar los mecanismos locales de atención a quejas y denuncias y las actividades de difusión para hacer llegar la información a los CCS. | RCS | documento | 1 | 3a Semana de enero de 2018
Enviar material por medio del cual compartan sus logros sobre el desarrollo de las actividades de CS a la IN para alimentar micrositio de CS | RCS | fotos, videos, reseñas, etc., en caso de ser material fotográfico o audiovisual anexar la cesión de derechos firmada por el RCS | abierto | de febrero a diciembre de 2018
Informe de resultados del RCS | RCS | Informes | 39 | A más tardar el 31 de octubre de 2018 | bar: Julio 1 to Julio 2
Cortes de información respecto a las cargas en el SICS por parte de los ejecutores del programa. | CNBES | base de datos, numerarias | 156 | Trimestralmente | bar: Julio 1 to Julio 2
Concentrado de los reportes trimestrales respecto a las quejas y denuncias y fechas de pago | CNBES | reportes/documentos | 312 | Trimestralmente | bar: Julio 1 to Julio 2
Asesoría por medios remotos a los Responsables Estatales o Institucionales de Contraloría Social en materia de Contraloría Social | CNBES | Correos, llamadas, skype | 39 | del mes de enero a diciembre de 2018